## Diagrama de Gant
Etapas |  | Semanas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Definir problematica y Motivaciones del Equipo | bar: Semanas 1 to Semanas 2
1 | Definir Proyecto | bar: Semanas 2
1 | Objetivos del Proyecto | bar: Semanas 2 to Semanas 3
2 | Bosquejo del Proyecto | bar: Semanas 2 to Semanas 4
2 | Iterar y repensar con el Bosquejo | bar: Semanas 3 to Semanas 4
3 | Armar un Circuito Electrico | bar: Semanas 5 to Semanas 6
3 | Armar Listado de Componentes | bar: Semanas 6
3 | Adquiri el Hardwate | bar: Semanas 7 to Semanas 8
4 | Diagrama de Flujo | bar: Semanas 8 to Semanas 9
4 | Comenzar a programar | bar: Semanas 9 to Semanas 10
5 | Ensamblado del Proyecto | bar: Semanas 11 to Semanas 12
5 | Testeo del proeycto | bar: Semanas 11 to Semanas 12
6 | Iteracion del Proyecto | bar: Semanas 12
6 | Conclusiones del Proyecto | bar: Semanas 12